ООО «Технадзор77»

Заключение по актам выполненных работ КС-2

Результаты проверки Кс-2, выводы.

ООО «Технадзор77» 22.12.2015

Проверка актов выполненных работ КС-2.

Заказчик: ГБОУ ################

Исполнитель: ООО «Технадзор77»

Основание: Договор экспертно-диагностического обследования № ___  от ____________ 2015г.

Объект исследования: ГБОУ ################

Адрес объекта########################################################

Технические средства контроля, используемые на объекте:

1. Цифровая фотокамера «Nikon COOLPIXL120».

2. Линейка металлическая по ГОСТ 427-75.

3. Рулетка металлическая 30м- ГОСТ 7502-98

Цель экспертизы:

Проверка актов выполненных работ (КС-2) ,соответствие объемов выполненных работ указанных в актах.

Качество выполненных работ.

Представленные на рассмотрение документы:

КС-2 № 1 от 30.11.15 адрес объекта: ################

КС-2 № 2 от 30.11.15 адрес объекта: ################

КС-2 № 3 от 30.11.15 адрес объекта: ################

КС-2 № 4 от 30.11.15 адрес объекта: ################

Сведения об экспертах

Строительный эксперт – Гришко Сергей Юрьевич, имеет средне-профессиональное образование по специальности строительство и эксплуатация зданий и сооружений а также высшее образование по специальности Инженер ПГС. Большой опыт линейной работы в разных направлениях строительства. Общий стаж работы 9 лет.

Документы, подтверждающие квалификацию эксперта, находятся в приложении к настоящему заключению.

При проверке и составлении экспертного заключения использовались следующие программы:

1. Смета.ру версия 8.0.0.31

Общие положения.

Проверка актов на выполненные работы на объекте Заказчика осуществлено с целью определения соответствия объемов и качества, выполненных строительно-монтажных работ на объекте, с объемами указанных в КС-2.

Основанием для проверки актов выполненных работ служит Договор экспертно-диагностического обследования № 1  от _____________ 2015г., в котором указываются цель проверки и перечень работ, которые необходимо выполнить.

При выполнении работ по проверке актов выполненных работ ГБОУ "################" проводился учет выполненных работ.

Результаты обследования, послужившие основой для настоящего заключения, приведены по состоянию на ____________ 2015 г.

в результате проверки зафиксировано следующее:

КС-2 № ########################################

1. Поз. 20 расценка 6.62-35-8 не принята т.к. работа сделана не качественно, на  переходах  между новой краской и старой  отслаивается краска. Краска нанесена в один слой. итого завышения равны -9224,92

2.  Поз. 22 расценка 3.11-29-1 не принята т.к. работа не доделана до конца. А именно плинтуса не закреплены жестко и отсутствуют угловые и стыковочные элементы что привело к разрушению плинтуса.  итого завышения равны - 4001,23

3. Поз. 23-24 расценка 4.10-118-13 и 1.9-12-112- не принята. данные работы не производились. итого завышения равны - 1731,09

4. Поз. 26 расценка 6.62-22-13 - не принята т.к. металлические трубы были окрашены водоэмульсионными составами. итого завышения равны-2010,06

5. Поз.36 расценка 6.58-19-3 - объем выполненных работ не соответствует фактическим. Не заменены старые крепления водосточных труб. Водосточные воронки закрыты листами металла и фактически не работают.  Объем выполненных работ по замене  водосточных труб равен 64м.п.

итого сумма расценки равна 49737,78- 9947,56= 39790,2 Работу считать выполненной после устранения замечаний.

6. Поз. 37 расценка 6.69-12-5 - объем работ завышен относительно сметы. Работы по замене водосточной системы выполнены не в полном объеме. итого завышения равны - 4974,79

8. Поз. 39-40 расценка 6.68-13-1 и 15.1-23-5 -объем работ не соответствует объему выполненных работ. Необходимо пересчитать объем мусора согласно выполненным демонтажным работам.

9. В акте отсутствует расценка на выполненные работы по облицовке ступеней гранитными плитами. Данная работа сделана с нарушением требований нормативных документов. А именно гранитные плиты уложены с контр уклоном  что привело к скоплению воды под стенами здания. Облицовочный кирпич в процессе монтажа облицовки ступеней был испорчен цементным раствором.

10. На лестничных клетках монтаж плитки на полы был сделан не качественно, керамическая плитка вымазана клеем, не равномерные швы .

11. Итоговые суммы посчитаны не правильно. Позиции с расценками убраны  без изменения итоговой суммы.

КС-2 № ########################################

1. Работы выполнены не в полном объеме.

2. Не выполнена работа по замене обрешетки кровли, брусок на обрешетки поражен гнилью и грибком, и находится в аварийном состоянии.

3. Стыки картин просвечиваются что говорит о том что стыки между листами были не качественно обжаты.

4. Подготовка поверхности металлического ограждения кровли перед окраской было выполнено не качественно, в результате чего на поверхности металла образовалась ржавчина

5. Поз. 14-15 расценка 6.68-13-1 и 15.1-23-5 объем работ не соответствует объему выполненных работ.

6. Воронки водосточной системы закрыты оцинкованным листом в результате чего водосточная система не работает.

7. Отсутствует расценка на выполненную работу по замене труб водосточной системы.

КС-2 № ########################################

1. Поз. 1  расценка 6.57-3-1 -завышен объем выполненных работ. Фактический объем составляет 640 м.п.итого - 666,4

2. Поз. 31 расценка 6.62-22-13 - металлические трубы отопления окрашены водоэмульсионными составами. итого - 13865,78

3.  Отсутствуют расценка на выполненные работы по окраске стен. Качество краски не известно.

итого +295068,79

4. Отсутствует расценка на выполненную работу по демонтажу и монтажу заполнения дверных проемов. итого +65455,08

5. Отсутствует расценка на выполненную работу по демонтажу гипсокартонной перегородки. итого +27773,08

6. Расценка 6.68-13-1 и 15.1-23-5-  объем работ не соответствует объему выполненных работ.

7. Отсутствует расценка на монтаж плинтусов. 70% данной работы выполнено из материала не соответствующего требования сметной документации.

8. Качество линолеума вызывает сомнения. Присутствует запах химии. Необходимо произвести лабораторную экспертизу.

КС-2 № ################################

Акт составлен с ошибками и требует переделки.

Замечания:

1. По итогу выполненных работ изменился состав и объем работ а окончательная стоимость не изменилась и осталась согласно первоначальной сметы.

2. При корректировки акта КС-2  и удалении расценок на работу сумма по разделам не установлена или осталась прежней, от первоначальной сметы, при том что состав и объем выполненных работ уменьшился.

3. Объемы выполненных работ не соответствуют фактическим.

4. Для подтверждения скрытых работ а именно: демонтаж и монтаж электропроводки, осветительных приборов и розеток необходимы акты на скрытые работы подписанные заказчиком и подрядчиком.

5. При переделки КС-2 указать по разделам к каким помещениям он относится.

Мнение экспертизы:

- Объемы выполненных работ а также их состав в предоставленных актах КС-2 завышены.

- Качество выполненных работ указанных в актах выполненных работ (КС-2) не соответствуют требованиям действующих СП,  ГОСТов и СНиПов и требуют дополнительных вложений для частичной или полной переделки.

- Также необходимо составить дефектовочную ведомость с указанием мест и объемов дополнительных работ по устранению замечаний по выполненным работам.

Экспертное заключение

Цель проверки:

Определение соответствия фактически  выполненных строительно-монтажных работ указанных в актах выполненных работ (КС-2)  при текущем ремонте ГБОУ "################" . А также качество выполненных работ.

Выводы:

Смета №1

1. Объемы и состав работ указанные в акте КС-2  не соответствуют фактически выполненным работам.                                                                                                                  2. Необходимо переделать акт полностью с учетов вышеизложенных замечаний.                3. Пересчитать итоговые суммы по акту с учетом удаленных расценок и замечаний.

Смета № 2

Сумма явного завышения равна 14532,18р.

Сумма занижения относительно объемов выполненных работ равна 388296,95р.

Необходимо переделать акт с учетов вышеизложенных замечаний а именно:

- Добавить неучтенные расценки.

- Устранить замечания по выполненным работам.

- Пересчитать объемы по мусору с учетом выполненных демонтажных работ.

- Пересчитать итоговые суммы по акту с учетом удаленных расценок и замечаний.

Смета № 3

Приемка выполненных работ по данному объекту невозможна. Т.к. при выполнении кровельных работ не была заменена обрешетка кровли а устранение данного замечания влечет за собой полный демонтаж кровельного покрытия (фальцевой кровли.)

Смета № 4

Сумма явного завышения равна 31889,65р.

Необходимо переделать акт с учетов вышеизложенных замечаний а именно:

- Пересчитать объемы мусора с учетов выполненных демонтажных работ.

- Устранить все вышеуказанные замечания по выполненным работам.

- Пересчитать итоговые суммы по акту с учетом удаленных расценок и замечаний.

Ген. директор

Эксперт

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1 Данные инженера

Приложение №2 Свидетельство СРО.

Приложение №3 Фотографии

Приложение №1

данные инженера производившего осмотр.

Гришко Сергей Юрьевич

Паспорт ########################

Выдан: ################################ Образование: ################################################

Приложение №2 Свидетельство СРО.

########################################################################

ул. ################################

################################