|  |  |
| --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Июль  2016 |

Строительство дома из клееного бруса (Заказчик: ###########)



# **На объекте произведены работы:**

1. Сборка стен бани из клееного бруса 1 этажа
2. Монтаж деревянных балок перекрытия 1 этажа и холодной зоны
3. Сборка стен из бруса 2 этажа
4. Монтаж балок перекрытия 2 этажа
5. Монтаж стропильных ферм кровли

# **Проведенные контрольные мероприятия:**

1. Визуальный осмотр стен из клееного бруса.
2. Инструментальная проверка геометрии стен и углов.
3. Визуальный осмотр деревянных балок перекрытия на соответствие ГОСТ 8486-86
4. Проверка крепления металлического крепежа балок, наличие г/изоляции м/д деревянными балками и крепежом
5. Проверка монтажа металлических шпилек.

# **Замечания:**

1. При визуальном осмотре балок и стропильных ферм выявлены деревянные изделия не соответствующие требованиям ГОСТ 8486-86. - Были заменены две стропильные фермы и три балки.
2. Не выполнена г/изоляция в местах примыкания балок и металлического крепления холодной зоны. - Устранено.
3. Не оформлены акты на скрытые работы на монтаж металлического крепежа, шпилек и г/изоляцию

**Выводы:**

При осмотре стен из клеенного бруса, установлено что брус соответствует выданным ТУ. Сборка стен из бруса выполнена бригадой технически грамотно, вертикальность стен не имеет не допустимых отклонений. Необходимо обратить внимание на выбор древесины для изготовления конструкций.

**Выезды:**

09.07.16 - визуальный, инструментальный осмотр стен из клеенного бруса

12.07.16 - проверка геометрии стен

15.07.16 - приемка монтажа балок перекрытия

19.07.16 - плановый выезд

22.07.16 - приемка стропильных ферм кровли

**Рекомендации:**

Выполнить антисептирование деревянных конструкций.

