| Отчет по проделанной работе | Октябрь 2016 |
| --- | --- |

Строительство дома из клееного бруса (Заказчик: ########)

На объекте произведены работы:

- Подшивка потолка холодной зоны банного комплекса

- Подготовительные работы по обшивке фронтонов.

- Разбивка осей фундаментов жилого дома.

- Устройство гидроизоляции под кронштейны фронтонов

- Грунтовка досок фронтонов.

- Шлифовка потолка холодной зоны банного комплекса.

- Монтаж консолей под фронтоны.

- Землянные работы под фундамент жилого дома.

- Обшивка фронтонов доской.

- Антисептирование обшивной доски.

- Устройство временного проезда из дорожных плит.

- Устройство щебеночного основания под фундаментную плиту.

- Укладка дренажной трубы.

- Покраска наружных стен, потолков холодной зоны.

- Установка капельников.

- Выполнена подбетонка фундаментной плиты.

- Выполнена битумная грунтовка под  фундаментную плиту для гидроизоляцию.

Проведенные контрольные мероприятия:

- Контроль подшивки потолков, фронтонов.

- Приемка разбивки осей под фундамент

- Контроль качества антисептирования.

- Контроль устройства щебеночного основания и укладки дренажной трубы.

- Контроль покраски наружных стен и потолка.

- Приемка подбетонки под фундаментную плиту

Замечания:

- Перед укладкой щебня откачать воду со дна котлована.

- С незасыпного участка щебнем, откачать воду.

- На главном фасаде в верхней части отчистить кромки обшивной доски.

- Предоставить исполнительную документацию на отделочные работы

- Перед устройством подбетонки щебеночное основание утрамбовать.

Выводы:

- Работы производятся согласно проекта и СП.

Выезды:

- 27.09.16 - плановый выезд

- 01.10.16 - плановый выезд

- 04.10.16 - плановый выезд

- 08.10.16 - плановый выезд

- 11.10.16 - плановый выезд

- 17.10.16 - плановый выезд

- 20.10.16 - плановый выезд

- 25.10.16 - плановый выезд

Рекомендации:

- Контролировать уровень влажности внутри бани.

Уровень влажности внутри бани 25-29%