|  |  |
| --- | --- |
| **Отчет по проделанной работе**  **Заказчик**  **################** | Январь  2017 г. |



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Строительство индивидуального жилого дома. Отчет 01. 2017

**г. Москва**

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Строительство индивидуального жилого дома. Отчет 01. 2017

1. **Замечания/дефекты** *(в том числе неисполнение договорных обязательств)* **выявленные на строительном объекте:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Замечание/дефект** | **Отметка об устранении замечаний** | **Примечания** |
| 13.01.17. | Раковины на стенах бассейна  (фото 1) |  | Заполнить раковины ремонтными составами с высокой адгезией типа ЭМАКИ при плюсовых температурах. |
|  |  |  |  |
| 16.01.2017 | Отсутствует исполнительная документация на устройство цоколя (исполнительные схемы, акты на скрытые работы) |  |  |
|  |  |  |  |
| 18.01.2017. | Устройство бетонной подготовки взамен песчаного основания не согласовано с автором проекта и не утверждено заказчиком. |  |  |
| 23.01.2017. | Отсутствуют сертификаты и паспорта на используемые материалы. |  |  |
|  |  |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Строительство индивидуального жилого дома. Отчет 01. 2017

**2**. **Выезды**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | **Информация по выезду** |
| 13.01.2017. | Выполняется демонтаж опалубки стен бассейна. Демонтаж плит утеплителя песчаного основания. |
| 16.01.2017. | Устройство песчаной подготовки под консольную часть плиты перекрытия бассейна |
| 18.01.2017. | Устройство утеплителя по песчаной подготовке консольной части перекрытия цоколя |
| 21.01.2017. | Выполняется армирование сеткой нижней части плиты перекрытия цокольного этажа. Замечаний нет. |
| 23.01.2017. | Выполняется армирование плиты перекрытия цокольного этажа. |
|  |  |

**3.** **Мероприятия по оценке качества выполняемых работ с рекомендациями**.

1. Входной контроль. *(проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)*

- проверка наличия сертификатов, паспортов на применяемы материалы и изделия.

2.Операционный контроль. *(оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д. )*

- Имеются отступления от проекта (замена бетонной подготовки на песчаное основание). Привести в соответствие проектные решения с выполненными работами. Устройство бетонной подготовки взамен песчаного основания согласовать с автором проекта и утвердить у заказчика.

3. Приемочный контроль. *(Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)*

- Предоставить исполнительные схемы на конструктив, акты на освидетельствование скрытых работ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Строительство индивидуального жилого дома. Отчет 01.2017

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата


Лист

5

Строительство индивидуального жилого дома. Отчет 01.2017

4. **Фотоотчет (приложение) со ссылкой на замечания по п.1.**

Фото1. Раковины на стенках бассейна после демонтажа опалубки.



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Строительство индивидуального жилого дома. Отчет 01.2017

Фото2. Выравнивание песчаного основания



Фото 3 Устройство утеплителя песчаного основания



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

Строительство индивидуального жилого дома. Отчет 01. 2017

Фото 4 Армирование сеткой нижней части плиты перекрытия



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

Строительство индивидуального жилого дома

Фото 5 Армирование сеткой нижней части плиты перекрытия

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

Строительство индивидуального жилого дома. Отчет 01. 2017

