| Отчет по проделанной работе | Август 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Строительство фундамента |

На объекте произведены работы:

- Устройство земляных работ

- Устройство основания под фундамент из щебня

- Устройство бетонной подготовки

- Устройство оклеечной гидроизоляции по бетонной подготовке

- Монтаж защиты гидроизоляции из пенополистирола.

- Монтаж канализационных и дренажных труб

Проведенные контрольные мероприятия:

- Инструментальное обследование земельных работ

- Инструментальное обследование основания под фундамент

- Инструментальное обследование посадки дома и разбивки осей

- Инструментальный контроль за монтажом канализационных и дренажных труб

- Проверка монтажных работ по устройству оклеечной гидроизоляции

- Визуальный осмотр монтажа опалубки и утеплителя.

- Консультация подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ

- Консультация заказчика по выполнению строительно-монтажных работ

Замечания:

- Посадка дома сделана не по проекту - устранено

- Планировка поверхности грунта сделана с нарушением отметок - устранено

- Наличие насыпного чернозема под основанием плиты - устранено.

- Трубы канализации и дренажа смонтированы не в проектное положение - устранено

- Щебеночное основание меньше чем размеры плиты в плане - устранено

- Толщина щебеночного основания менее 200мм - устранено

- Отсутствие мембраны под щебеночным основанием - устранено

- Обратная засыпка водопровода глиной - устранено.

Выводы:

- Из-за отсутствия грамотного контроля со стороны инженерно-технического персонала были сделаны многочисленные ошибки при устройстве основания под плиту. Причина многочисленных ошибок в некомпетентности ИТР на площадке.

Рекомендации:

- Заменить ИТР (Инженерно технический работник) на площадке.

Выезды за отчетный период:

- 29.07.2016

- 1.08.2016

- 5.08.2016

- 9.08.2016

- 12.08.2016

- 16.08.2016

- 19.08.2016

- 22.08.2016

- 24.08.2016

- 26.08.2016

Справка по оплате:

Количество выездов инженера технического надзора на объект по договору составляет максимум 8 выездов в месяц, по причине крайне низкой квалификации персонала подрядчика, для недопущения многочисленных строительных ошибок заказчиком и исполнителем было принято решение о увеличении количества выездов инженера технического надзора, стоимость каждого дополнительного выезда согласована и составляет 5000 рублей за 1 выезд.

Всего в августе потребовалось сделать 2 дополнительных выезда, соответственно 10 000 рублей.

Стоимость надзора в месяц = 35000 рублей

Стоимость дополнительных выездов = 10000 рублей

Итого к оплате: 45 000 рублей.

Примечания:

Стоимость дополнительных выездов (10 000 рублей) произведенных по вине подрядчика, необходимо взыскать с подрядчика.

Для реализации этого мы предлагаем следующую схему работы:

      - Заказчик обращается к подрядчику с просьбой компенсировать затраты.

      - Если подрядчик отказывается Исполнитель (Технадзор77) , делает претензию с обоснованием дополнительных затрат и на основе претензии, данные расходы будут вычтены из следующего платежа подрядчику. (при данном развитии событий подрядчику придется компенсировать сумму несколько превышающую 10 000 рублей, ввиду привлечения к работе юриста).

Отчет составил: ###############