| Отчет по проделанной работе | август 27 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Строительство КП Песчаный берег |

На объекте произведены работы:

- Окраска мокрых фасадов домов по адресам:  Парковая 3, Парковая 4

- Исправление замечаний,   по декоративной штукатурки наружных стен домов по адресу:  Парковая 3.

- Отделка цоколя: Парковая 1

- Благоустройство территории-:

- - укладка тротуарной  плитки, в процессе выполнения.

- - выравнивание и монтаж бордюров, в процессе выполнения.

- - монтаж забора между участками, в процессе выполнения.

- - монтаж забора по периметру КП, в процессе выполнения.

- - монтаж забора зоопарка

- - выравнивание приусадебных участков вокруг домов по адресам : Лесная 2,  Парковая 1

- - планировка парковой зоны

- - устройство тротуаров по парковой зоне

- Отделка ВЗУ

- монтаж плитки на полы и стены

- монтаж мягкой кровли

Проведенные контрольные мероприятия:

- Консультация подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ и отделочных работ

- Проверка соблюдения технологий выполнения отделочных работ по монтажу мокрых фасадов

- Приемка промежуточных этапов работ по фасадам: Парковая 3, Парковая 4

- Промежуточные проверки выполнения работ по устройству тротуаров

- Промежуточные проверки выполнения работ по устройству заборов

- Проверка соблюдения технологий по выполнению отделочных работ по ВЗУ

- Проверка соблюдения технологий по выполнению кровельных работ по ВЗУ

Замечания:

      - Замечания по итогам июльских проверок не устранены.

      - На тротуарной плитке присутствуют провалы- устраняются по мере выявления

      - На отмостке из тротуарной плитки присутствуют контр-уклоны- устраняются по

мере выявления.

      - Замечания по ВЗУ- при устройстве мягкой кровли нарушены требования

СП «Кровля» а именно:

- отсутствие перехлеста на нижнем слое гидроизоляции

- отсутствие первого слоя на примыкании к парапету

- перегрев верхнего бронированного слоя

5. Замечания по фасадам ВЗУ

- с сайдинга не снята пленка(на данный момент снять невозможно)

- отклонение фасадов от вертикали

- нарушение технологий монтажа фасадов

- отсутствие жесткого крепления направляющих под фасад

6.    Акты скрытых работ не предоставлены. Скрытые работы к освидетельствованию не предъявлены.

7.  Поверхность декора по фасадам не шпаклюется перед окрашиванием, в результате чего на декоре присутствуют неровности и потеки клея.

8. Замечания по отделке цоколей:

- пустоты под плиткой

- царапины по отливам

-открытое крепление отлива на дюбель гвоздь.

Выводы:

Контроль выполнения работ со стороны подрядчика ############## не осуществляется.

Скрытые работы к освидетельствованию не предъявлены. - многократные попытки скрытия скрытых работ.

Простои бригад из-за отсутствия материалов на фасады

Рекомендации:

- Обеспечить нахождение ИТР (Инженерно Технический Работник/Прораб) на площадке. - для контроля, производства и организации строительных работ.

Выезды:

- 29.07- плановый выезд

- 2.08- плановый выезд

- 5.08- плановый выезд

- 9.08-плановый выезд

- 12.08- плановый выезд

- 16.08 – плановый выезд

- 19.08- плановый выезд

- 24.08- плановый выезд