Тел. +7(495)792-82-23

E-mail: 7928223@technadzor77.com

Генеральный директор ООО «Технадзор 77»

Коржев Д.С. _______________

Технический отчет

По осуществлению технического надзора за выполнением работ по устройству пешеходной дорожки ##############################

(Контроль соответствия выполняемых ремонтных работ, применяемых материалов, оборудования требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов).

(По Договору  № ############### от «27» апреля 2018 г.)

Заказчик:  ###############

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Технадзор77»

Ответственный исполнитель:

Инженер ООО «Технадзор 77»

______________ ###############

г. Москва 2018 г.

Содержание отчета

1.Исходные данные

2.Ситуационный план объекта обследования

3.Визуальный осмотр объекта исследования с составлением дефектной ведомости

4.Дефектная ведомость

5.Схема выполнения шурфов

6.Проверка исходно-разрешительной документации

7.Определение качества выполненных работ

8.Проверка исполнительной документации

9.Определение объема фактически выполненных работ

10.Выводы

11.Выданные предписания и фотофиксация дефектов

12.Приложения

1.Исходные данные

Даты выездов технического надзора :

17.05.18, 2.06.18, 16.06.18, 26.06.18.

Представленные на рассмотрение документы:

1.Муниципальный контракт № ############################## от 03.05.2018 ,

2.Приложение 1 к контракту (Техническое Задание),

3.Рабочая документация - Проект по устройству пешеходной дорожки от Храма Илии Пророка в деревне Изварино до остановки общественного транспорта «Школа» (шифр 08/2017-091-ПД).

2.Ситуационный план объекта обследования:

| Работы выполняемые на объекте | Перечень работ к выполнению согласно рабочей документации |
| --- | --- |
| 1. Выравнивание и планировка территории, отведенной под устройство пешеходной дорожки и благоустройство. 2. Формирование откосов с устройством газонного покрытия. 3. Устройство основания и подстилающих слоев под асфальтобетонное покрытие. 4. Установка бортовых камней. 5. Укладка асфальтобетонного покрытия. 6. Устройство основания под тактильные плиты и их установка. 7. Устройство перильного ограждения, с фундаментом под стойки. | 1. Снятие растительного слоя грунта. 2. Уплотнение грунта основания. 3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, мощностью слоя 200 мм, с уплотнением. 4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня фр. 20-40, М-400, мощностью слоя 150мм, с уплотнением. 5. Формирование откосов из насыпного грунта с послойным уплотнением. 6. Установка бортовых камней БР 100.20.8, БР 100.30.15 на бетонную смесь В 15. 7. Устройство покрытия из песчаного а/б типа Д марки III, мощностью слоя 75 мм. 8. Устройство основания под тактильные плиты из ц/п смеси, мощностью слоя 40 мм. 9. Устройство тактильных плит «Прямо» размером 0,5х0,5 м. 10. Устройство фундамента(бетонирование стоек) под перильное ограждение из бетонной смеси В 15. 11. Устройство перильного ограждения. |

Работы, проведенные техническим надзором:

1.	Визуальный осмотр объекта исследования с составлением дефектной ведомости.

2.	Определение качества выполненных работ.

3.	Проверка наличия документов о качестве на используемые материалы.

4.	Проверка наличия исполнительной документации.

5.	Проверка соответствия выполненных работ техническому заданию.

6.	Определение объема фактически выполненных работ в соответствии с исполнительной схемой (Приложение  к настоящему заключению).

Выезд 17.05.18.

На объекте выполняются следующие виды работ:

1.	Снятие растительного слоя грунта.

2.	Уплотнение грунта основания.

3.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка, мощностью слоя 200 мм, с уплотнением.

По итогу осмотра выявлены замечания, (отражены в предписании №1 от 18.05.18).

Выезд 02.06.18.

На объекте выполняются следующие виды работ:

1.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня фр. 20-40, М-400, мощностью слоя 150мм, с уплотнением.

2.	Формирование откосов из насыпного грунта с послойным уплотнением.

3.	Установка бортовых камней БР 100.20.8, БР 100.30.15 на бетонную смесь В 15.

Выводы по итогам выезда:

Работы выполняются в соответствии с проектом, проведены замеры толщины подстилающих слоев песка и щебня. Толщина слоев соответствуют проекту, уплотнение слоев недостаточно для укладки а/б покрытия, на бордюрных камнях имеются сколы, требующие замены.

Схема выполнения шурфов и дефектная ведомость приведена ниже.

Дефектная ведомость (Выезд 02.06.18.)

| № пп | Участок согласно приложенной схемы | Длина участка фактическая, мп | Ширина фактическая,м | Состав дорожного покрытия | Номер шурфа, примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-2 | 25 | 1,97 | Асфальтобетон 75 мм, щебень 200 мм, песок 150 мм | Выполнено по проекту |
| 2. | 2-3 | 25 | 2,04 | Асфальтобетон 75 мм, щебень 200 мм, песок 150 мм | Выполнено по проекту |
| 3. | 3-4 | 25 | 2,05 | Асфальтобетон 75 мм, щебень 200 мм, песок 150 мм | Выполнено по проекту |
| 4. | 4-5 | 25 | 2,0 | Асфальтобетон 75 мм, щебень 200 мм, песок 150 мм | Выполнено по проекту |
| 5 | 5-6 | 29,67 | 2,02 | Асфальтобетон 75 мм, щебень 200 мм, песок 150 мм, ЦПС, тактильная плитка | Выполнено по проекту |

Выезд 16.06.18

На объекте выполнены следующие виды работ:

1.	Выполнена установка бортовых камней БР 100.20.8, БР 100.30.15 на бетонную смесь В 15.

2.	Выполнены откосы из насыпного грунта с послойным уплотнением.

3.	Выполнено уплотнение грунта и подстилающих слоев, но заключение лаборатории отсутствует.

4.	Выполнено устройство покрытия из песчаного а/б типа Д марки III, мощностью слоя 75 мм.

Выводы по итогам выезда: предыдущие замечания устранены частично, работы ведутся в соответствии с проектом, наблюдаются задержки по срокам выполнения работ подрядчиком.

Выезд 26.06.18

На объекте выполнены следующие виды работ:

1.	Устройство основания под тактильные плиты из ц/п смеси, мощностью слоя 40 мм.

2.	Устройство тактильных плит «Прямо» размером 0,5х0,5 м.

3.	Устройство фундамента(бетонирование стоек) под перильное ограждение из бетонной смеси В 15.

4.	Устройство перильного ограждения.

Проверка исходно-разрешительной документации

1.	Было направлено уведомление в ОАТИ о начале производства работ, ответ от ОАТИ не предоставлен.

2. У подрядной организации отсутствует экологический паспорт, не выполнено требование технического задания.

Определение качества выполненных работ

1.	Качество финишных работ (а/б покрытие и швы бордюрных камней) не соответствует действующим строительным нормам и правилам.

2.	Дефекты, выявленные по ходу проверки 26.06.18 не устранены, подрядчиком не предоставлена фотофиксация устранения дефектов.

3.	Работы выполнены в соответствии с проектом и техническим заданием, но присутствуют дефекты на а/б покрытии и не замазаны швы между бордюрными камнями.

Проверка исполнительной документации

1.	Журнал производства работ имеется в наличии, замечаний нет.

2.	Акты освидетельствования скрытых работ, с приложениями в наличии, замечаний нет.

3.	Документы о качестве на все используемые материалы присутствуют, замечаний нет.

4.	Лабораторное заключение на уплотнение грунта основания и подстилающих слоев песка и щебня отсутствует.

Определение объема фактически выполненных работ

Объем выполненных работ соответствует смете и подтверждается исполнительной документацией (акты освидетельствования скрытых работ на все скрытые работы, исполнительная схема).

Общий вывод

По ходу ведения строительного контроля объекта: Устройство пешеходной дорожки от Храма Илии Пророка в деревне Изварино до остановки общественного транспорта «Школа», были выявлены замечания, отраженные в предписании №1 от 18.05.2018.

Также во время осмотра 2.06.2018 было выявлено недостаточное уплотнение основания и подстилающих слоев песка и щебня, имелись дефекты на геотекстиле и бордюрных камнях.

Во время осмотра 16.06.2018 выявлены нарушения сроков производства работ, не уложено газонное покрытие и не установлено перильное ограждение, бордюрные камни не заменены, швы не замазаны.

По факту итогового осмотра 26.06.2018 и проверки сопроводительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, документы о качестве на применяемые материалы, исполнительная схема, локальная смета, акты КС-2 и КС-3) выявлены следующие нарушения:

1.	Не предоставлен экологический паспорт подрядной организации.

2.	Не предоставлено лабораторное заключение на уплотнение грунта основания и подстилающих слоев песка и щебня.

3.	Имеются дефекты на а/б покрытии (сколы, неровности).

4.	Швы между бордюрными камнями и тактильной плиткой не замазаны.

5.	Въездной пандус выполнен не по проекту с перепадом порядка 2-3 см.

Условия муниципального контракта № ############### от 03.05.2018 полностью не выполнены.

Приложения

Выданные предписания.

Фотофиксация выявленных дефектов

Из основания не убраны корни и крупные валуны, подготовка не выполнена

Складирование мусора ведется на проезжей части, проезжая часть не отгорожена от места проведения работ.

Многочисленные дефекты на бордюрных камнях.

Швы между тактильной плиткой и бордюрным камнем не заполнены

Дефекты асфальтобетонного покрытия