## Лист1
Отчет работы строительного контроля
[6 empty] | Период: | [5 empty] | Июнь 2018
[6 empty] | Заказчик: | [5 empty] | ########
Подп. и дата | [5 empty] | Подрядчик:
[6 empty] | Адрес объекта: |  |  | ########################################
Инв. № дубл.
[6 empty] | Организация осуществляющая функции строительного контроля |  |  |  |  | ООО "Технадзор77"
Взам. инв №
Подп. и дата
г. Москва
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
1
Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:
|  | Дата |  |  | Замечание/дефект: | [7 empty] | Отметка об устранении | Примечания:
|  | 2018-06-23 |  |  | Крайние (контурные) панели закреплены с шагом 400 мм. | [8 empty] | Шаг 200 мм.
|  | 2018-06-23 |  |  | Не заделаны стыки панелей стен 1-го этажа.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
2
Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам):
|  | Дата: |  |  |  | Информация по выезду: | [8 empty] | ИТН
|  | 2018-06-05 |  |  |  | Выполнена обвязка ростверка брусом. Определены отметки пересечения осей. Приемка пиломатериалов с определением влажности. ИС ростверка передана заказчику. | [8 empty] | ########
|  | 2018-06-06 |  |  |  | Камеральный. Выполнена проверка проекта стадии РП "Архитектурно-строительные чертежи" (проектировщик SIPSPREMIER) | [8 empty] | ########
|  | 2018-06-18 |  |  |  | Установлены СИП-панели основания пола. Монтаж стартовой доски стен 1-го этажа. | [8 empty] | ########
|  | 2018-06-23 |  |  |  | Монтаж СИП-панелей стен и перегородок. Монтаж перекрытия 1-го этажа. | [8 empty] | ########-в
|  | 2018-06-28 |  |  |  | Смонтированы СИП-панели стен и перегородок. Монтаж перекрытия 1-го этажа. | [8 empty] | ########
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
|  | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
3
Изм.
Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:
Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)
|  | № | Проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.
1
Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)
|  | № | Наименование:
1
2
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)
Подп. и дата |  | № | Наименование:
|  | 1 | Предоставить акты на скрытые работы.
2
Инв. № Подп.
|  | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
4
Изм.
Раздел 4. Фотоотчет:
Обвязка ростверка брусом, 05.06.2018.
Подп. и дата |  |  | Монтаж СИП-панелей основания пола, 18.06.2018.
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
|  | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
5
Изм.
Крепление контурной доски с шагом 400 мм, 18.06.2018.
Монтаж стартовой доски, 18.06.2018.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
|  | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
6
Изм.
Механическое крепление стартовой доски, 18.06.2018.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
|  | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
7
Изм.
Монтаж панелей, 23.06.2018.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
|  | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
8
Изм.
Качество заделки стыков, 23.06.2018.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
|  | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
9
Изм.
Монтаж балок, 23.06.2018.
Подп. и дата
Вид снизу на плиту основания 1-го этажа, 23.06.2018.
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
|  | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
10
Изм.
Общий вид, 23.06.2018
Подп. и дата |  |  | Монтаж перекрытия 1-го этажа, 28.06.2018.
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
|  | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
11
Изм.
Стартовая доска стен 2-го этажа, 28.06.2018.
Подп. и дата
Инв. № дубл. |  |  | Примыкания внутренние, 28.06.2018.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп. |  |  | 4 выезда + 1 камеральный
|  | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
12
Изм.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
|  | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
13
Изм.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
|  | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата |  | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
14
Изм.