## Лист1
Отчет работы строительного контроля
[6 empty] | Заказчик: |  |  | ####################
[6 empty] | Период: |  |  | июль 2018
Подп. и дата
Подрядчик:
[6 empty] | Адрес: |  |  | ####################
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
г. Москва
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
1
|  | Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте: | [13 empty] | Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:
|  | Дата |  |  | Замечание/дефект: |  |  |  |  | Отметка об устранении | Примечания: |  |  |  |  | Дата |  | Замечание/дефект: |  |  |  | Отметка об устранении | Примечания:
|  | 2017-10-28 |  |  | Не принято вариантное решение по водопонижению и водоотведению. | [5 empty] | дали предложение по врезки в проходящий по участку поселковый дренаж |  |  |  |  | 2018-06-28 |  | Пыль и стружка в здании. |  |  |  | Устранено частично 09.07
|  | 2018-03-20 |  |  | Раскрытие трещин на стяжках полов. |  |  |  |  | подрядчик предоставит фото | Нет демпферной ленты |  |  |  |  | 2018-07-19 |  | Выявлен мусор в лотках наружного водостока. |  |  |  |  | установитт решеткиили ршик
|  | 2018-04-04 |  |  | Не представлена ИД на монолитные работы | [5 empty] | должны предоставить акты |  |  |  |  | 2018-07-19 |  | Выявлено повреждение гидроизоляции навеса над террасой в примыкании к наружной стене.
Подп. и дата |  | 2018-05-22 |  |  | При установке штукатурных маяков в помещениях цокольного этажа устранить отклонения геометрии помещений. |  |  |  |  | Устранено | согласовано с заказчиком |  |  | Подп. и дата |  | 2018-07-19 |  | Наружный слой герметизации монтажного шва оконного проема выполнен с заполнением менее 50%.
|  | 2018-05-22 |  |  | При устройстве теплого пола в холле 1-го этажа применять подложку с теплоотражающим слоем. |  |  |  |  | устранено. Соглас. С заказчиком. | Цокольный этаж. Выполнена локально, по акту не сдана |  |  |  |  | 2018-07-19 |  | Выявлена коррозия и ржавление металлоконструкций обрамления проемов в подвале.
|  | 2018-05-25 |  |  | Штукатурную сетку на стенах цокольного этажа смонтировать с перехлестом (СП 71.13330.2012. п.7.26) и закрепить механически. |  |  |  |  | подрядчик предоставит фото | Холл 1-го этажа. |  |  |  |  | 2018-07-19 |  | Выявлены места замокания нижней части стен цоколя. |  |  |  |  | Рекомендуется выполнить инструментальные замеры влажности конструкций.
|  | 2018-05-29 |  |  | выполнить герметизацию пароизоляции в местах примыкания перекрытия 2-го этажа к стенам. |  |  |  |  | перед монтажом потолка предъявят к освидетельствованию. | Перекрытие 2-го этажа |  |  |  |  | 2018-07-31 |  | Отслоения герметика по примыканиям окон к обсаде на фасадах.
Инв. № дубл. | [13 empty] | Инв. № дубл.
|  | 2018-06-07 |  |  | Очистить вентустановки в цокольном этаже от строительных загрязнений. |  |  |  |  | очистят | Цокольный этаж |  |  |  |  | 2018-07-31 |  | Выявлено попадание влаги с водосточной системы на бревна фасада (примыкание навеса к балкону). |  |  |  |  | Появление грибка.
|  | 2018-06-14 |  |  | Лаги перекрытия 1-го этажа закрепить механически.
Взам. инв № |  | 2018-06-21 |  |  | Выполнить гидроизоляцию примыкания наружной стены к наружной лестнице. |  |  |  |  | устранено | Наружная лестница |  |  | Взам. инв №
|  | 2018-06-21 |  |  | При устройстве окон цоколя выполнить паро- и гидроизоляцию, обрезать излишки пены, устранить воздушные карманы в слое пены.
|  | 2018-06-23 |  |  | В спальне 2-го этажа радиатор вывесить в уровень. |  |  |  |  | устранено
Подп. и дата | [13 empty] | Подп. и дата
|  | 2018-06-23 |  |  | Устранить разрыв поворотного элемента водосточной сети. |  |  |  |  | сейчас все снимают т.к. монтируют свесы кровли
|  | 2018-06-23 |  |  | Монтаж внутренних блоков кондиционирования помешает установке примыканий пароизоляции. |  |  |  |  | подрядчик учтет при монтаже пароизоляции | На перекрытии 2-го этажа
|  | 2018-06-28 |  |  | Утеплитель неплотно прилегает к стенам цоколя, нет механического крепления к стене. |  |  |  |  | Устранено частично 09.07 | устранит
Инв. № Подп. | [13 empty] | Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист |  | Изм. | Лист | № докум. |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  | Лист
[13 empty] | 2 | [10 empty] | 2.1
Раздел 2. Выезды на объект.
|  | Дата: |  |  | Информация по выезду: | [6 empty] | ИТН
|  | 2018-07-03 |  |  | Осмотр выполненных работ по шлифовке бревенчатых стен. | [6 empty] | ##########
|  | 2018-07-09 |  |  | Осмотр устранения замечаний. | [6 empty] | ##########
|  | 2018-07-19 |  |  | Осмотр выполненных работ. | [6 empty] | ##########
|  | 2018-07-24 |  |  | Ведется укладка керамической плитки на пол цокольного этажа. | [6 empty] | ##########
|  | 2018-07-30 |  |  | Осмотр выполненных работ и устранения замечаний. | [6 empty] | ##########
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
3
Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:
Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)
|  | № | Наименование:
1
Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)
|  | № | Наименование:
1
2
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)
Подп. и дата |  | № | Наименование:
1
2
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
4
Раздел 4. Фотоотчет:
Утеплитель цокольного этажа без механического крепления к стене, 09.07.2018.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
5
Стружка и строительный мусор на обьекте, 09.07.2018.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
6
Нет боковой заглушки водостока, повреждение гидроизоляции.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
7
Не выполнен наружный слой герметизации монтажного шва оконного проема в осях
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
8
Отслоение гидроизоляции, разрушение уплотнительной ленты.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
9
Коррозия металлоконструкций обрамления проёма в подвале.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
10
Намокание нижней части стен цоколя, 19.07.2018.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
11
Намокание нижней части стен цоколя, 19.07.2018.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
12
Монтаж плитки на пол цокольного этажа, 24.07.2018.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
13
Замокание деревянной стены, протечка торца водосточного желоба, 29.07.2018.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
14
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
15