## Лист1
Отчет работы строительного контроля
[7 empty] | Период: |  |  |  |  | Июнь 2018
[7 empty] | Заказчик: |  |  |  |  | #######
Подп. и дата | [6 empty] | Подрядчик:
Адрес объекта:
[7 empty] | Организация осуществляющая функции строительного контроля |  |  |  | ООО "Технадзор77"
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
г. Москва
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
1
Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:
|  | Дата |  |  |  | Замечание/дефект: | [6 empty] | Отметка об устранении | Примечания:
|  | 2018-06-07 |  |  |  | Фракция песка, используемого для засыпки котлована, не соответствует проектной.
|  | 2018-06-25 |  |  |  | Отсутствует проект наружных сетей электроснабжения.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
2
Раздел 2. Выезды (информация по произведенным за отчетный период выездам):
|  | Дата: |  |  |  |  | Информация по выезду: | [7 empty] | ИТН
|  | 2018-06-01 |  |  |  |  | Осмотр объекта. | [7 empty] | #######
|  | 2018-06-07 |  |  |  |  | Засыпка котлована песком. | [7 empty] | #######-в
|  | 2018-06-08 |  |  |  |  | Подготовка акта обследования основания котлована. | [7 empty] | #######-в
|  | 2018-06-18 |  |  |  |  | Песчаная отсыпка котлована. Послойная трамбовка виброкатком. | [7 empty] | #######
|  | 2018-06-19 |  |  |  |  | Песчаная отсыпка котлована. Послойная трамбовка виброкатком. | [7 empty] | #######-в
|  | 2018-06-25 |  |  |  |  | Разбивка осей здания. Рассмотрение проекта наружных сетей ВиК. | [7 empty] | #######
|  | 2018-06-28 |  |  |  |  | Подготовка основания подбетонки фундаментной плиты. Раскопка траншеи для сетей ВиК. | [7 empty] | #######
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
3
Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:
Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)
|  | № | Проверка наличия паспортов на применяемы материалы и изделия.
1
Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)
|  | № | Наименование:
|  | 1 | Отсутствует проект наружных сетей электроснабжения.
2
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)
Подп. и дата |  | № | Наименование:
|  | 1 | Предоставить акты на скрытые работы.
|  | 2 | Предоставить исполнительные схемы по наружным сетям.
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
4
Раздел 4. Фотоотчет:
Засыпка котлована песком непроектной фракции,07.06.2018.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
5
Засыпка котлована, 08.06.2018.
Подп. и дата
Разбивка осей здания, 18.06.2018.
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
6
Бытовой городок.
Разбивка осей, 25.06.2018.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
7
Раскопка траншей наружных коммуникаций, 28.06.2018.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
7 выездов.
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, Отчет июнь 2018 | [5 empty] | Лист
8