| Отчет по проделанной работе | Август 2016 год |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | ТЦ ###### |

На объекте произведены работы:

- Монтаж опалубки колонн 1-го этажа

- Укладка труб ПЭ под наружные силовые кабеля.

- Бетонирование колонн 1 -го этажа.

- Армирование ЛМ.

- Забетонированы колонны 1-го этажа

- Выполняется армирование ЛМ по оси "Ж"

- Монтаж опалубки перекрытия 1 -го этажа.

- Выполняются инженерные ввода в здание: водоснабжение, канализация, электроснабжения.

- Забетонированы стены ЛМ  и лифтовой шахты 1- го этажа в осях 1-2/В-Г

- Выполнено армирование плиты перекрытия 1-го этажа

- Выполняется кладка внутренних стен из блоков.

- Выполняется армирование колонн 2 -го этажа.

- Армирование стен лестничного марша 2 - го этажа.

- Выполнено бетонирование колонн и стен ЛМ по оси "Ж" 2 - го этажа.

- Выполняется армирование стен ЛМ в осях В-Г 2 - го этажа.

- Сборка опалубки 2 - го этажа.

- Выполняется кладка наружных стен из г/блоков 1 -го этажа.

- Армирование плиты перекрытия 2- го этажа.

Проведенные контрольные мероприятия:

- Приемка монтажа опалубки колонн 1- го этажа.

- Приемка бетонирования колонн 1- го этажа.

- Приемка опалубки перекрытия 1 -го этажа.

- Приемка армирования ЛМ.

- Приемка бетонирования стены ЛМ  и лифтовой шахты 1- го этажа в осях 1-2/В-Г

- Приемка армирование плиты перекрытия 1 - го этажа.

- Контроль кладки внутренних стен из блоков.

- Приемка армирования колонн 2-го этажа.

- Приемка армирование стен лестничного марша 2 - го этажа.

- Приемка бетонирование колонн и стен ЛМ по оси "Ж" 2 - го этажа.

- Приемка армирование стен ЛМ в осях В-Г 2 - го этажа.

- Контроль кладки наружных стен из г/блоков 1 -го этажа.

- Приемка армирования плиты перекрытия 2- го этажа.

Замечания:

- Колонны в местах монтажных отверстий зашлифовать.

- Стойки опалубки перекрытия выставить вертикально.

- Оформить исполнительную документацию на инженерные ввода.

- Не ведется журнал авторского надзора.

- Зубья на стенах ЛМ и лифтовой шахты отшлифовать.

- Выставить "стульчики" в местах сопряжения балок с плитой

- Выставить торцы опалубки по периметру опалубки.

- Заделать щели между плитами опалубки

- Соблюдать толщину швов ( швы на клеевом составе должны быть не менее 3 мм)

- Перед бетонированием отчистить опалубку от мусора.

- П- образные элементы армирования стен ЛМ выставлять по высоте  через 4 ряда арматуры.

- Выщербленные блоки заделать раствором.

- Стены ЛМ по оси "Ж" в местах наплыва бетона зашлифовать.

- На объекте отсутствует РД (кладочные планы)

- Подрядчику выяснить у авторского надзора необходимость усиления наружных стен из г/блоков (пролет 6 м, высота 4 м)

- Вертикальные швы заполняются клеевым составом.

- Авторскому надзору выполнить узлы крепления наружных стен из г/блоков к колоннам

Выводы:

- Работы выполнены согласно проекта. Серьезных замечаний влияющих на несущую способность здания не выявлено.  Замечания устранены своевременно. Исполнительная документация на выполненные работы оформлена согласно техническим регламентам

Выезды:

29.07.16 - Плановый выезд на объект

02.08.16 -Плановый выезд на объект

05.08.16 - Плановый выезд на объект

09.08.16 - Приемка бетонирования стены ЛМ  и лифтовой шахты 1- го этажа в осях 1-2/В-Г

12.08.16 - Приемка армирование плиты перекрытия 1-го этажа

17.08.16 - Плановый выезд на объект

22.08.16 - Приемка бетонирование колонн и стен ЛМ по оси "Ж" 2 - го этажа.

25.08.16 - Плановый выезд на объект

Рекомендации:

- Оформить исполнительную документацию на перекрытие

- Соблюдать защитный слоя бетона (не менее 25 мм)