|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Август  2016 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство домов (#######) |



# На объекте произведены работы:

**Жилой дом 1 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Кладка стен из г/блоков.
2. Монтаж деревянных балок перекрытия
3. Кладка фронтонов из г/6локов
4. Монтаж внутренних сетей электро - и водоснабжения
5. Монтаж стропильных ферм кровли.
6. Устройство пароизоляции и обрешетки кровли.
7. Устройство кровли из м/черепицы
8. Монтаж каркаса веранды

**Жилой дом 2 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Кладка стен из г/блоков.
2. Монтаж деревянных балок перекрытия
3. Кладка фронтонов из г/6локов
4. Монтаж внутренних сетей электро - и водоснабжения.
5. Монтаж стропильных балок кровли
6. Устройство пароизоляции и обрешетки кровли.

**Жилой дом 3 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Кладка наружных и внутренних стен из г/блоков
2. Кладка фронтонов из г/блоков
3. Монтаж стропильных балок кровли.
4. Устройство пароизоляции и обрешетки кровли.
5. Устройство кровли из м/черепицы
6. Монтаж каркаса веранды

**Жилой дом 4 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Монтаж внутренних сетей электро - и водоснабжения.
2. Монтаж стропильных балок кровли
3. Устройство пароизоляции и обрешетки кровли.
4. Устройство кровли из м/черепицы
5. Монтаж каркаса веранды

**Жилой дом 5 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Выполнено армирование и монтаж опалубки фундаментов
2. Забетонированы фундаменты
3. Устройство г/изоляции по обрезу ростверка под кладку
4. Кладка стен из г/ блоков

**Жилой дом 6 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Кладка стен из г/блоков
2. Монтаж балок перекрытия 1 -го этажа.
3. Кладка фронтонов из г/блоков
4. Кладка фронтонов из г/блоков

**Жилой дом 7 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Забетонированы фундаменты.
2. Кладка стен из г/блоков
3. Монтаж балок перекрытия 1 - го этажа.
4. Кладка фронтонов из г/блоков
5. Монтаж стропильных балок кровли

**Жилой дом 8 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Выполняется армирование и монтаж опалубки фундаментов
2. Забетонированы фундаменты.
3. Демонтаж опалубки фундаментов.
4. Кладка стен из г/блоков

**Жилой дом 9 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Кладка наружных и внутренних стен из г/блоков
2. Монтаж балок перекрытия 1 - го этажа
3. Кладка фронтонов из г/блоков

**Жилой дом 10 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Кладка стен из г/блоков
2. Монтаж балок перекрытия 1 - го этажа
3. Кладка фронтонов из г/ блоков

**Жилой дом 11 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Кладка стен из г/блоков

**Жилой дом 12 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Выполнены работы по гидроизоляции и монтажу утеплителя под основание ростверка
2. Выполнено армирование фундаментов и монтаж опалубки
3. Кладка стен из г/блоков

# Проведенные контрольные мероприятия:

**Жилой дом 1 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Приемка кладки стен
2. Приемка инженерных коммуникаций
3. Приемка кровли
4. Контроль монтажа каркаса веранды

**Жилой дом 2 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Приемка кладки стен
2. Приемка инженерных коммуникаций
3. Контроль монтажа кровли

**Жилой дом 3 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Приемка кладки стен
2. Приемка инженерных коммуникаций
3. Приемка кровли
4. Контроль монтажа каркаса веранды

**Жилой дом 4 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Приемка инженерных коммуникаций
2. Приемка кровли
3. Контроль монтажа каркаса веранды

**Жилой дом 5 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Приемка фундаментов
2. Контроль кладки стен

**Жилой дом 6 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Контроль кладки стен

**Жилой дом 7 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Приемка фундаментов
2. Приемка кладки стен
3. Контроль монтажа кровли

**Жилой дом 8 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Приемка фундаментов
2. Приемка кладки стен

**Жилой дом 9 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Приемка кладки стен

**Жилой дом 10 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Приемка кладки стен

**Жилой дом 11 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Приемка кладки стен

**Жилой дом 12 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Приемка фундаментов
2. Контроль кладки стен

# Замечания:

**Жилой дом 1 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Торцы стропильных ферм кровли антисептировать.
2. Стойки каркаса закрепить к балкам металлическими уголками

**Жилой дом 3 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Укрыть складируемый пиломатериал от осадков
2. Торцы стропил антисептировать.
3. Стойки каркаса закрепить к балкам металлическими уголками

**Жилой дом 4 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Добавить по уголку крепления к поясу на каждую стропилу.
2. Стойки каркаса закрепить к балкам металлическими уголками

**Жилой дом 5 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Поправить каркасы для соблюдения защитного слоя бетона
2. Отчистить опалубку от мусора
3. Изоляцию по бетонной поверхности укладывать на мастику.
4. Соблюдать перевязку швов

**Жилой дом 6 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Откосы оконных проёмов выровнять относительно вертикали
2. Торцы балок антисептировать

**Жилой дом 7 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Соблюдать перевязку швов. Сколы на камнях заделать раствором
2. Торцы балок перекрытия 1 - го этажа антисептировать
3. Торцы стропильных балок антисептировать

**Жилой дом 8 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Поправить каркасы - защитный слой не менее 2.5 см
2. Сколы г/блоков заделать раствором.
3. Не допускать тычковые камни шириной менее 10 мм.

**Жилой дом 9 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Сколы на камнях заделать раствором

**Жилой дом 10 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Сколы на камнях заделать раствором
2. Торцы балок перекрытия антисептировать

**Жилой дом 11 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Стены под оконными проемами армировать

**Жилой дом 12 (Кадастровый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

1. Перевязать п - образные элементы каркасов с целью соблюдения защитного слоя бетона в кол-ве 3 штук.
2. Не допускать тычковые камни шириной менее 10 мм

# Выводы:

В настоящий период работы на объекте по кладке стен, монтажу кровли и каркасов веранды ведутся согласно проекта, серьёзных нарушений, влияющих на качество нет. Замечания подрядчиком устраняются в срок.

# Выезды:

**26.07.16 – плановый выезд**

**02.08.16 - плановый выезд**

**05.08.16 - плановый выезд**

**09.08.16 - плановый выезд**

**12.08.16 - плановый выезд**

**17.08.16 - плановый выезд**

**22.08.16 - плановый выезд**

**25.08.16 - плановый выезд**

# Рекомендации:

Не допускать тычковые камни шириной менее 10 мм, сколы заделывать раствором. Соблюдать перевязку швов. Необходимо антисептирования балок.

При монтаже каркасов веранд использовать для крепления металлические уголки.

