| Отчет по проделанной работе | Август 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Строительство дома (#######) |

На объекте произведены работы:

- Выполнена кирпичная кладка наружных и внутренних стен 2 - го этажа.

- Выполнено армирование дверных и оконных перемычек в стенах 2 - го этажа

- Выполнен демонтаж опалубки перекрытия 1 -го этажа

- Забетонированы перемычки стен 2-го этажа. Консоль гаража.

- Выполнен монтаж опалубки перекрытия 2 - го этажа.

- Выполнено армирование балок и перекрытия 2-го этажа

- Выполнен  монтаж опалубки ЛМ

- Ведется армированию ЛМ 2 -го этажа

Проведенные контрольные мероприятия:

- Приемка каменных работ (толщина швов, заполняемость швов раствором, вертикальность граней и углов кладки, отклонения вертикальной поверхности кладки)

- Приемка армирования армирование дверных и оконных перемычек в стенах 2 - го этажа

- Приемка бетонирования перемычек стен 2-го этажа. Консоль гаража.

- Приемка армирование балок и перекрытия 2-го этажа

- Приемка бетонирования  балок и перекрытия 2-го этажа

- Приемка опалубки ЛМ

Замечания/указания:

- Выполнить армирование в оконных перемычках хомуты каркаса монолитного пояса и связать их с каркасом перемычек.

- Рабочую арматуру ф12 каркаса связать еще в 2 местах с арматурой ф10

- Выставить фиксаторы защитного слоя бетона по периметру консоли.

- Связать Г- образные элементы с рабочей арматурой консоли.

- Не допускать применение тычковых кирпичей шириной менее 100 мм.

- Зашлифовать наплывы бетона на полу в осях и/4-5 и на колоннах в осях д/3 1 - го этажа.

- Стойки опалубки выставить вертикально.

- Отчистить от коррозии каркасы балок

- Отчистить от коррозии металл на земле и укрыть вместе с арматурой от осадков

- Выставить короба технологических отверстий

- Выполнить усиление армирования тех. отверстий согласно проекта

- Стянуть опалубку по периметру с целью устранения щелей

- Установить арматуру усиления тех. отверстий в верхней сетке.

- Запенить щели между опалубкой и стенами

- В оконном проеме ЛМ оставить нишу для утепления

Выводы:

- Работы выполняются согласно проекта.   Указанные замечания, подрядчиком, устраняются в установленный срок.

Выезды:

- 29.07.16 – Плановый выезд

- 02.08.16 – Приемка бетонирования перемычек стен 2-го этажа. Консоль гаража.

- 05.08.16 – Плановый выезд

- 09.08.16 – Плановый выезд

- 12.08.16 – Плановый выезд

- 17.08.16 – Плановый выезд

- 18.08.16 – Приемка армирования балок и перекрытия 2-го этажа

- 22.08.16 – Плановый выезд

- 25.08.16 – Плановый выезд

Рекомендации:

- Усилить контроль над качеством бетонных работ.