## Лист1
Отчет работы строительного контроля
[6 empty] | Заказчик: |  |  | Аухариев
[6 empty] | Период: |  |  | июль 2018
Подп. и дата
Подрядчик:
[6 empty] | Адрес: |  |  | ##############################
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
г. Москва
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
1
|  | Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте: | [13 empty] | Раздел 1. Замечания/дефекты (в том числе неисполнение договорных обязательств) выявленные на строительном объекте:
|  | Дата |  |  | Замечание/дефект: |  |  |  |  | Отметка об устранении | Примечания: |  |  |  |  | Дата |  | Замечание/дефект: |  |  |  | Отметка об устранении | Примечания:
|  | 2018-02-14 |  |  | Расценки на общестроительные работы выше среднерыночных 10-25%., стоимость строительных материалов завышена на 10-15%. | [10 empty] | 2018-07-25 |  | Многочисленные пустоты между утеплителем и наружными стенами цоколя.
|  | 2018-02-14 |  |  | Цены на работы по инженерным сетям завышены на 20-30%. Стоимость материалов по инженерным работам завышена на 20%. | [10 empty] | 2018-07-25 |  | Примыкание конька к дымоходу не гидроизолировано.
|  | 2018-02-14 |  |  | Стоимость котельного оборудования завышена на 30%. Стоимость дымохода завышена на 15-20%. | [10 empty] | 2018-07-25 |  | Нахлест дополнительного водоизоляционного ковра выполнен под слой основного водоизоляционного покрытия кровли
Подп. и дата |  | 2018-05-22 |  |  | При монтаже несущих деревянных каркасов мансарды и кровли использовать брус 1-2 сорта (ГОСТ 11047-90, табл.1, ст.II). | [8 empty] | Подп. и дата
|  | 2018-05-22 |  |  | Отклонение штукатурного слоя стен котельной от плоскости свыше 5 мм ( DIN 18202:2005-10, п.5.4, табл.3, стр.6,7).
|  | 2018-05-29 |  |  | Пиломатериалы заражены грибком и плесенью (ГОСТ 11047-90, табл.1, пп.4,6).
|  | 2018-06-04 |  |  | Отклонение штукатурного слоя стен 1 и 2 этажей от плоскости свыше 3 мм ( DIN 18202:2005-10, п.5.4, табл.3, стр.6,7).
Инв. № дубл. | [13 empty] | Инв. № дубл.
|  | 2018-06-04 |  |  | При монтаже стропильной системы кровли частично используется материал ниже 2 сорта (ГОСТ 11047-90, табл.1, ст.II).
|  | 2018-06-13 |  |  | Обратная засыпка дренажных траншей производится без послойной трамбовки.
Взам. инв № |  | 2018-06-18 |  |  | При монтаже фанеры на кровле отсутствуют температурные зазоры. | [8 empty] | Взам. инв №
|  | 2018-06-25 |  |  | При монтаже мягкой черепицы отсутствует отступ от фронтонной планки.
|  | 2018-06-25 |  |  | Нарушение технологии монтажа в месте примыкания кровли к дымоходу.
Подп. и дата | [13 empty] | Подп. и дата
|  | 2018-07-03 |  |  | Выявлено использование пиломатериала 3-го сорта в стропильной системе.
|  | 2018-07-25 |  |  | На газоотводной шахте отсутствует зонт.
|  | 2018-07-25 |  |  | Наружная гидроизоляция цоколя отклеивается по всему периметру.
Инв. № Подп. | [13 empty] | Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист |  | Изм. | Лист | № докум. |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  | Лист
[13 empty] | 2 | [10 empty] | 2.1
Раздел 2. Выезды на объект.
|  | Дата: |  |  | Информация по выезду: | [6 empty] | ИТН
|  | 2018-07-03 |  |  | Осмотр выполненных работ по устройству стропильной системы и мягкой кровли. | [6 empty] | Гришко
|  | 2018-07-25 |  |  | Выполнение обследования здания для оценки технического состояния здания и его конструкций. | [6 empty] | Гришко
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
3
Раздел 3. Мероприятия по оценке качества выполняемых работ:
Входной контроль. (проверка проектной документации, реквизиты паспортов, сертификатов и др. документов о качестве поставляемых на площадку материалов и изделий)
|  | № | Наименование:
1
Операционный контроль. (оценка соответствия выполняемых работ проекту, отметки о допущенных отступлениях и т.д.)
|  | № | Наименование:
1
2
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Приемочный контроль. (Специальные журналы работ, журнал авторского надзора, акты на скрытые работы)
Подп. и дата |  | № | Наименование:
|  | 1 | Предоставить акты на освидетельствование скрытых работ.
2
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
4
Раздел 4. Фотоотчет:
Отсутствует зонт над газоотводной шахтой.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
5
Гидроизоляция цоколя: отклеивание гидроизоляционного покрытия по всему периметру здания.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
6
Фасад: многочисленные пустоты между утеплителем и несущей стеной глубиной до 15 мм,
в районе котельной до 30 мм.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
7
Примыкание конька к дымоходу выполнено без гидроизоляции.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
8
Нахлест дополнительного водоизоляционного ковра выполнен
под слой основного водоизоляционного покрытия кровли.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп.
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
9
Дверь на балкон 2-го этажа не закрывается.
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв №
Подп. и дата
Инв. № Подп. |  |  | 2 выезда
| Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подп. | Дата | Строительство жилого дома, июль 2018 |  |  |  | Лист
10