|  |  |
| --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Май2016 |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | ТЦ ###### |



# На объекте произведены работы:

1. Водопонижение котлована (дренаж)
2. Устройство дополнительного шпунта
3. Песчаная подготовка основания фундамента
4. Уплотнение основания щебнем
5. Устройство бетонной подготовки
6. Устройство гидроизоляции
7. Устройство бетонной стяжки
8. Армирование фундаментной плиты
9. Бетонирование фундаментной плиты

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Приемка и освидетельствование основания, гидроизоляции, бетонной подготовки, армирование фундаментной плиты
2. Консультации подрядчика по армированию фундаментной плиты

# Замечания:

1. Не проварены отдельные участки изоляционного материала

2. Не согласована измененная конструкция поддерживающих каркасов с авторским надзором

3. Акты скрытых работ не подписаны авторским надзором

# Выводы:

 Работы выполнены согласно проекта. Серьезных замечаний влияющих на несущую способность здания не выявлено. Замечания устранены своевременно. Исполнительная документация на выполненные работы оформлена согласно техническим регламентам

# Выезды:

**06.05- плановый выезд**

**12.05 - приемка бетонной подготовки**

**14.05 - приемка гидроизоляции**

**19.05 - плановый выезд**

**21.05 - приемка армирования фундаментной плиты**

**23.05 -плановый выезд**

# Рекомендации:

1. Внести изменения в проект в части отмены лифтового приямка в фундаментной плите
2. Выполнить исполнительную схему фундаментной плиты с высотными отметками

# Фотографии:











