|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Июль  2016 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство дома (#######) |



**На объекте произведены работы:**

1. Кирпичная кладка наружных стен 2 этажа
2. Кирпичная кладка внутренних стен 2 этажа
3. Заделка оконных проемов 1 этажа (изменение ширины проемов)

**Проведенные контрольные мероприятия:**

1. Приемка армирования кирпичной кладки
2. Приемка монтажа утеплителя наружных сторон колонн
3. Приемка каменных работ (толщина швов, заполняемость швов раствором, вертикальность граней и углов кладки, отклонения вертикальной поверхности кладки)

**Замечания/указания:**

1. Не соблюдается толщина швов кладки ( разбор и перекладка 2 рядов наружной стены по оси “2” второго этажа)
2. Фиксация утеплителя к фасадной стороне колонн ( скотч или тарельчатые дюбели). Выполнено
3. Выполнить крепление кладки в местах примыкания к колоннам (арматура д,6мм. ч/р 3 ряда кладки). Выполнено
4. Заполнять внутренние швы раствором. Выполнено
5. Утеплить сквозные швы в заделываемых оконных приёмах жгутом. Не выполнено.
6. Восстановить нарушенную армированную сетку для облицовочного кирпича (после выполнения каменных работ)
7. Восстановить нарушенную г/изоляцию цоколя и крылец.
8. Заделать т/изоляционной пеной шов м/д кладкой и колонной по оси 2/Ж.
9. Не оформлены акты на скрытые работы по кирпичной кладке и исполнительная схема плиты перекрытия с высотными отметками

**Выводы:**

Работы по кирпичной кладке выполнялись с нарушениями СНиП 3.03.01 -87.(толщина швов, толщина тычковых кирпичей).Участки кладки с нарушением толщины швов разбирались. Не оформлена исполнительная документация на выполненные работы

**Выезды:**

29.06.16 - плановый выезд на об”ект

01.07.16 - контроль качества кладочных работ

05.07.16 - плановый выезд на об”ект

06.07.16 - выезд на об”акт ####### (по качеству выполняемых работ)

09.07.16 - плановый выезд на об” ект

12.07.16 - контроль качества кладочных работ

15.07.16 - контроль вертикальности наружных стен и углов

19.07.16 - плановый выезд на об”ект

**Рекомендации:**

Обратить внимание на своевременное оформление актов на скрытые работы, исполнительных схем и предоставление сертификатов на материалы.

Усилить контроль за выполнением кирпичной кладки со стороны руководителя строительства.

После выполнения кладочных работ подрядчику представить расчёт расхода смеси для приготовления раствора.



