| Отчет по проделанной работе | февраль 28 2016 |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | Строительство дома из клееного бруса |

На объекте произведены работы:

- Монтаж фальцевой кровли на дом

- Монтаж свесов кровли

- Начало работ по монтажу оконных блоков

- Начало работ по монтажу витражей на террасу и эркер.

- Монтаж пирога полов первого этажа

- Монтаж системы отопления

- Монтаж канализации

- Монтаж вентиляции

Проведенные контрольные мероприятия:

- Предварительная проверка качества монтажа фальцевой кровли

- Консультация подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ.

- Предварительная проверка качества монтажа окон

- Предварительная проверка качества монтажа виражей

- Приемка вентиляции

- Приемка канализации

- Предварительная приемка отопления

Замечания:

1. На данный момент серьезных замечаний по кровле нет.

2. Зазоры на смонтированных балках эркера превышают допустимые СНиП (5 мм) и составляют 7-10мм.- не исправлено

3. Большие зазоры на оконных блоках.

4. Отклонение стойки эркера от вертикали на 10-15 мм

5. Центральный витраж эркера смещен от середины на 10мм

6. Не проклеены швы пароизоляции на пироге полов 1-го этажа.

Выводы:

В целом работа выполнена хорошо. Присутствуют незначительные недоработки. После дачи рекомендаций подрядчик устраняет замечания

Рекомендации:

Перед окончательным расчетом с подрядчиком, необходима полная инспекция объекта, проверка объемов и выполнения всех работ.

Выезды:

1.02-плановый выезд

4.02- плановый выезд

8.02-плановый выезд

13.02- плановый выезд

18.02- плановый выезд

24.02- плановый выезд