|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | август 30  2015 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство каркасного дома из клееного бруса |



# На объекте произведены работы:

1. Закончены работы по монтажу металлокаркаса террасы основного дома
2. Закончены работы по монтажу металлокаркаса террасы летнего домика
3. Устройство песчанного и бетонного основания под бассейн
4. Монтаж утеплителя на пол первого этажа основного дома
5. Монтаж труб теплого пола на полы первого этажа
6. Устройство стяжки на полы первого этажа
7. Устройство основания под камин
8. Монтаж камина и труб дымохода в пределах первого этажа.
9. Подготовка и окраска вагонки для подшивки потолка второго этажа.
10. Монтаж разводки канализационных труб по первому этажу.
11. Монтаж водопровода.

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Приемка металлокаркаса террасы основного дома
2. Приемка металлокаркаса террасы летнего домика
3. Приемка утеплителя под полы первого этажа
4. Приемка разводки канализации
5. Приемка подводки водопровода
6. Проверка соблюдения технологии обработки и окраски вагонки.
7. Проверка актов выполненных работ по водопроводу и порталам.
8. Проверка причин образования скола на окне и составление претензии подрядчикам.

# Замечания:

1. Замечания по стеклопакету:

- в результате вскрытия штапика на оконном блоке было установлено что скол образовался в результате механического повреждения угла стеклопакета в процессе монтажа.

2. Замечания по металлокаркасу:

- качество нанесения грунтовки - замечания устранено, состояние удовлетворительно

- не качественные сварные соединения, не влияют на несущую способность, требуется дополнительная облицовка

- отклонение доработанных углов от плоскости каркаса террасы до 15 мм – замечание в процессе устранения

# Выводы:

Замена поврежденного стеклопакета за счет поставщиков.

Замечания по металлокаркасу связанные с отклонениями в геометрических размерах и плоскостях необходимо устранить т.к. нижняя часть каркаса зашиваться не будет. Замечания по металлокаркасу подрядчик обязуется исправить в ближайшее время.

В целом состояние металлокаркаса по эстетическому восприятию оценивается как удовлетворительное. Возможно удержание части денег за качество выполненных работ, по причине дополнительных расходов на отделку.

# Рекомендации:

Рекомендаций нет.