|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | ноябрь 27  2015 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство ###### |



# На объекте произведены работы:

1. Устройство котлована.

2. Устройство водопонижения (80%).

3. Заделка течей в шпунте во время откопки котлована.

4. Начало работ по устройству основания под фундаменты.

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Приемка основания котлована.

2. Проверка подпорной стенки

3. Осмотр подготавливаемого основания под отдельно стоящие фундаменты.

# Замечания:

1. На данный момент на участке до сих пор не ведется журнал общих работ.

2. Отсутствие подписанных в работу чертежей по фундаменту.

2. Устройство основания делается с нарушением а именно не уплотняется. Также в опалубке присутствует вода и лед. - замечания приняты подрядчиком и начали устранятся .

3. 29.11- во время внеплановой проверки участка было выявлено что основание под фундамент не выравнивается. Лед из опалубки не убирается. Геотекстиль укладывается на лед. - данное замечание в процессе устранения

**Выводы**:

1. На данный момент все нарушения связанны с недостаточным контролем. На участке по мимо начальника участка должен быть мастер СМР.

**Рекомендации:**

Необходимо в кратчайшие сроки выполнить работы по устройству оснований фундаментов и поднять отметку дна котлована, т.к. подрядчик не может на 100% устранить течи в шпунте что может вымыванию песчаного грунта из под дороги и соответственно ее обвалом.

**Строительный контроль.**

30.10.15- плановый выезд

6.11.15- плановый выезд

10.11.15- плановый выезд

13.11.15- плановый выезд

17.11.15- плановый выезд

26.11.15- плановый выезд

28.11.15- внеплановый выезд.

30.11- плановый выезд. работы не производятся

3.12- внеплановый выезд. закрытие объекта.

**Справка по оплате.**

Всего произведено выездов – 9 шт.

Услуги оказывались до 03.12.2015., т.е. 127%

Сумма ежемесячного платежа составляет 41300 рублей.

41300\*127%=52451 руб.

Итого к оплате 52452 рубль 00 копеек.

****

****