|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Сентябрь  2016 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство дома (#######) |



**На объекте произведены работы:**

1. Выполнены работы по армированию ЛМ 2 -го этажа
2. Демонтаж опалубки плиты перекрытия 2 -го этажа
3. Выполнено бетонирование ЛМ 2 -го этажа
4. Выполняется кирпичная кладка пояса кровли под консоль
5. Монтаж стоек опалубки под консоль
6. Кирпичная кладка пояса кровли
7. Монтаж опалубки под консоль
8. Армирование консоли.

**Проведенные контрольные мероприятия:**

1. Контроль качества кладочных работ пояса кровли под консоль согласно [СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1194.2Ha_5dJxEu3-DxxTYUkyPKgrS6dt3hRt7BW66lg9sl2aVNokV6hkVfhpOSoM90Yo.15e3ffa493963469568fdf5d0711d96bfc3c5da7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1X7blF4d8dl7aEp1rrMxBAsq_b-4T7ZTjiF28nVi23DbRvT1TgZX2zCg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJkdmU5TVkxTlc5bXhrZmk1OUNHSTd2SmszMTZORnZqOWNVRnAtVm1HbkNpT0c2dU5Ia1JVQ1dEY0ctV2ZZdGVwY0pEQlJuekZHWmQ&b64e=2&sign=e1694700ff126c17a513525df18898a0&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_8JX9A484AGUtH7N5sUbxcL3YC36CuVYNEUkgxS6_ssjB5VJhAtZ0L96pT7_pMcloXCvPnq7BrWXmraGxH88mC6jLA1_T5n3UBtsthIinxR91yrnUaoMJbxb1_LgH1beA3oS79JjwMGbGIlpSYZCza9OPWJpO3ZGp3B-LqSnP2jwOfPSGiZStQMwhIH4hde89XqjXCCQjT6FRQYdW-s5nnZMgb0yQX4NE7lMbLRxD3dLR56nWKIK_nc0mCz23k-wGCmXI6rj2Vkrw7bRvobkG8jguR5FXt4K54lsZPT7FdWhAkA4oUv5kVhrdH5YdAD7t6A4IN6SdrX&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusuCY3-Kj-JGCoPOyN_ZDp9HTkov4YA1CbxCo4wcLoHB3OG9kytKa5Mi65I5vkbX1XN3M7Qzc1yy0kyqsnDq5ER7vialaTEm5a7VnTyWk2WsXXWIeSPxwXhDOUGjz5G93E1VSpTp3c3_dpQGpIbXBRI4DMP7_P4_jMHiEe66CztZZF2GU8J8NWsGIB4_f6JauKxY829AZtrTsTJnjAg4CdPY1tS4da3xzjRGsXrCVLKG3HhB__YjyxvqZ6WYYr0aIIkDjQEODJljxMZ09kgaDB-BGk0R8RaEI7qS0VWgy32Is_Q-4cck3W7ngBWav-j9fvsxFR-2pqz_EbFwKlHAmtY3r2Phz6YBsPxQiiT_yBwe2q0QW-yc524Oj3wq0LFvvKIBXMBL5D6L-6j8q6dcGfePJm5d8LRyH6qRd3UjsoR9maq_VT6vIao5Gq6HS9cBgDz0DFG7tXUFJ33iZ_BA0tidayGWc3zfbHYu6ikGSFbeU&l10n=ru&cts=1475224345016&mc=2) (Толщина швов, заполняемость швов раствором, вертикальность граней и углов кладки, отклонения вертикальной поверхности кладки)
2. Приемка армирования ЛМ 2 -го этажа. Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.
3. Приемка бетонирования перекрытия 2 -го этажа. Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.
4. Приемка бетонирования ЛМ 2 -го этажа. Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.
5. Выполнена съемка высотных отметок 2 -го этажа (в пределах допустимого)

**Замечания/указания:**

1. Трещины в перекрытиях 2-го этажа заделать ремонтной смесью
2. Грань консоли по оси заделать ремонтной смесью
3. Углы кирпичной кладки эркера заделать кирпичом
4. Укрыть кирпичный пояс сеткой
5. В каркас консоли вставить г-образные элементы (арм. ф10) с шагом 600 –мм
6. Установить утеплитель в районе ЛМ
7. После бетонирование укрыть бетон пленкой от воздействия атмосферных осадков

**Выводы:**

1. В целом монолитные работы выполняются в соответствие СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Выявленные дефекты устраняются бригадой.
2. Каменные работы по устройство пояса кровли, устранить и не повторять выявленные замечания.

**Выезды:**

1. 29.08.16 – Плановый выезд
2. 02.09.16 – Плановый выезд
3. 06.09.16 – Плановый выезд
4. 09.09.16 – Плановый выезд
5. 12.09.16 – Плановый выезд
6. 14.09.16 – Плановый выезд
7. 20.09.16 – Плановый выезд
8. 22.09.16 – Плановый выезд

**Рекомендации:**

1. Необходимо больше контроля уделить качеству каменных работ. Постоянный операционный контроль со стороны #######. Руководствоваться [СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1194.2Ha_5dJxEu3-DxxTYUkyPKgrS6dt3hRt7BW66lg9sl2aVNokV6hkVfhpOSoM90Yo.15e3ffa493963469568fdf5d0711d96bfc3c5da7&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1X7blF4d8dl7aEp1rrMxBAsq_b-4T7ZTjiF28nVi23DbRvT1TgZX2zCg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJkdmU5TVkxTlc5bXhrZmk1OUNHSTd2SmszMTZORnZqOWNVRnAtVm1HbkNpT0c2dU5Ia1JVQ1dEY0ctV2ZZdGVwY0pEQlJuekZHWmQ&b64e=2&sign=e1694700ff126c17a513525df18898a0&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_8JX9A484AGUtH7N5sUbxcL3YC36CuVYNEUkgxS6_ssjB5VJhAtZ0L96pT7_pMcloXCvPnq7BrWXmraGxH88mC6jLA1_T5n3UBtsthIinxR91yrnUaoMJbxb1_LgH1beA3oS79JjwMGbGIlpSYZCza9OPWJpO3ZGp3B-LqSnP2jwOfPSGiZStQMwhIH4hde89XqjXCCQjT6FRQYdW-s5nnZMgb0yQX4NE7lMbLRxD3dLR56nWKIK_nc0mCz23k-wGCmXI6rj2Vkrw7bRvobkG8jguR5FXt4K54lsZPT7FdWhAkA4oUv5kVhrdH5YdAD7t6A4IN6SdrX&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusuCY3-Kj-JGCoPOyN_ZDp9HTkov4YA1CbxCo4wcLoHB3OG9kytKa5Mi65I5vkbX1XN3M7Qzc1yy0kyqsnDq5ER7vialaTEm5a7VnTyWk2WsXXWIeSPxwXhDOUGjz5G93E1VSpTp3c3_dpQGpIbXBRI4DMP7_P4_jMHiEe66CztZZF2GU8J8NWsGIB4_f6JauKxY829AZtrTsTJnjAg4CdPY1tS4da3xzjRGsXrCVLKG3HhB__YjyxvqZ6WYYr0aIIkDjQEODJljxMZ09kgaDB-BGk0R8RaEI7qS0VWgy32Is_Q-4cck3W7ngBWav-j9fvsxFR-2pqz_EbFwKlHAmtY3r2Phz6YBsPxQiiT_yBwe2q0QW-yc524Oj3wq0LFvvKIBXMBL5D6L-6j8q6dcGfePJm5d8LRyH6qRd3UjsoR9maq_VT6vIao5Gq6HS9cBgDz0DFG7tXUFJ33iZ_BA0tidayGWc3zfbHYu6ikGSFbeU&l10n=ru&cts=1475224345016&mc=2)
2. При производстве монолитных работ уделять внимание качеству работ. Своевременно устранять возможные дефекты и производить ремонтные работы. Руководствоваться СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Проверять соответствию проекта положения арматуры, опалубки. Следить за наличием защитного слоя. Вовремя бетонирование конструкций уделить внимание вибрированию бетона, во избежание появления раковин, местных наплывов и впадин на бетонной поверхности и окопов бетона ребер конструкций

****

