| Отчет по проделанной работе | Сентябрь 2016 год |  |
| --- | --- | --- |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. |  | ТЦ ####### |

На объекте произведены работы:

- Бетонирование плиты перекрытия 2 -го этажа.

- Армирование колонн 3 -го этажа

- Кладка наружных стен из г/блоков 1 -го этажа.

- Забетонированы колонны 3 -го этажа

- Армирование стен ЛМ и лифтовой шахты 3  -го этажи

- Забетонированы ЛМ и лифтовая шахта 3-го этажа в осях В-Г

- Армирование ЛМ 3-го этажа в осях 3-4/Ж

- Забетонирована центральная лестница 2 -го этажа.

- Монтаж опалубки перекрытия 3-го этажа

- Армирование плиты перекрытия 3 -го этажа

- Кладка наружных стен 2 -го этажа

- Забетонированы перекрытия 3-го этажа

- Забетонированы ЛМ в осях 3-4/Ж

- Устройство под бетонки и г/изоляции плиты входной группы по оси "1"

- Армирование и монтаж опалубки ЛМ (выход на кровлю)

- Армирование стен входной группы по оси "1"

- Кладка стен 3 -го этажа из г/блоков

- Кладка внутренних стен из кирпича 2-го этажа

- Завершена кладка парапета на кровли

- Забетонированы выходы на кровлю

- Забетонированы стены входной группы по оси "1"

Проведенные контрольные мероприятия:

- Контроль качества кладочных работ при кладке наружных стен из газоблоков 1 -го этажа, наружных и внутренних  стен 2 -го этажа, наружных стен 3 -го этажа, согласно СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. (Толщина швов, заполняемость швов раствором, вертикальность граней и углов кладки, отклонения вертикальной поверхности кладки)

- Приемка кладочных работ парапета кровли согласно СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.

- Приемка армирования стен ЛМ т и лифтовой шахты 3 -го этажа, армирование колонн 3 -го этажа, плиты перекрытия 3 -го этажа, ЛМ выхода на кровлю, стен входной группы по оси «1». Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.

- Контроль монтажа опалубки ЛМ (Выход на кровлю), перекрытия 3-го этажа  Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.

- Приемка бетонирования перекрытия 2 -го этажа, колонн 3 -го этажа, центральной лестницы 2 -го этажа, перекрытия 3 -го этажа, ЛМ в осях 3-4/Ж, ЛМ выхода на кровлю, стен входной группы по оси «1» Соответствует СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции.

Замечания:

- "Зубья" в бетонных стенах ЛМ зашлифовать

- При армирование стен ЛМ соблюдать защитный слой бетона ( не менее 25 мм)

- Неровности бетонных стен ЛМ зашлифовать

- Оформить исполнительную документацию на перекрытие

- Колонны 3-го этажа в местах монтажных отверстий зашлифовать

- Щели между плитами перекрытий запенить

- Выставить дополнительно боковые фиксаторы защитного слоя

- Выставить стульчики под нижнюю сетку арматуры

- Заделать ремонтной смесью угол ЛМ в осях В-Г/1 на 3-ем этаже

- Предоставить исполнительная схема плиты 3 -го этажа

- Заполнить швы кирпичной кладки раствором.

- При кладке внутренних стен и парапета соблюдать перевязку швов

- Заделать монтажные отверстия в бетонных стенах раствором или пеной

Выводы:

- В целом монолитные работы выполняются в соответствие  СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Выявленные дефекты устраняются бригадой.

- Оформить исполнительную документацию на выполненные работы.

Выезды:

29.08.16 - Плановый выезд на объект

02.09.16 -Плановый выезд на объект

06.09.16 - Плановый выезд на объект

09.09.16 - Плановый выезд на объект

12.09.16 - Плановый выезд на объект

14.09.16 - Плановый выезд на объект

20.09.16 - Плановый выезд на объект

23.09.16 - Плановый выезд на объект

Рекомендации:

- Необходимо больше контроля уделить качеству каменных работ. Постоянный операционный контроль со стороны ИТР.  Руководствоваться СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.

- При производстве монолитных работ уделять внимание качеству работ. Своевременно устранять возможные дефекты и производить ремонтные работы. Руководствоваться СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Проверять соответствию проекта положения арматуры, опалубки.  Следить за наличием защитного слоя. Вовремя  бетонирование  конструкций уделить внимание вибрированию бетона, во избежание появления  раковин, местных наплывов и впадин на бетонной поверхности и окопов бетона ребер конструкций