|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | октябрь 30  2015 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство каркасного дома |



# На объекте произведены работы:

1. Монтаж винтовых свай

2. Монтаж оголовков и обвязки винтовых свай

3. Начало монтажа несущего каркаса

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Приемка винтовых свай

2. Приемка пиломатериала

3. Консультация заказчика по вопросам производства СМР работ

4. Консультация подрядчика по вопросам производства монтажных работ. (стыковка бруса, допуски СНиП и т.д.)

# Замечания:

1. Шлак на сварочных соединениях- замечание не устранено
2. Не соблюдения технологий заливки раствором винтовых свай. А именно в сваи была засыпана сухая смесь. Т.к водонасыщение данной смеси будет происходить неравномерно, что приведет к застыванию смеси не однородной массой а кусочками. И соответственно снижению ее прочности.- замечание не исправлено и является критическое- см. приложение 1.

# Выводы:

Серьезных замечаний по пиломатериалу нет.

Винтовые сваи сделаны с грубым нарушением технологии. Что снижает их несущую способность

**Рекомендации:**

1. Очистить сварные соединения от шлака и прокрасить данные места.

**Строительный контроль.**

Работы по монтажу винтовых свай производились в период с 8.10 по 10.10.

Начало монтажа каркаса стен 27.10

Работы по строительному контролю производились

С 8.10.15 по 25.10.2015 (отчетная дата)

Паузы в строительстве:

С 12. 10.15 по 25.10.15.

Итого в октябре надзор велся:

14% (с 8го по 12е октября)

Выезды в октябре:

8.10- знакомство с подрядчиками, начало монтажа свай

9.10- приемка свай без обвязки и оголовков. (вертикальность и расположение относительно осей)

28.10 - выезд. приемка бруса

**Приложение №1**

Классификация дефектов дана в соответствии с ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения (с Изменением N 1)

|  |  |
| --- | --- |
| 38. **Дефект** | Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям |
| 39. **Дефектная единица продукции** | По ГОСТ 15895 |
| 40. **Дефектное изделие** | Изделие, имеющее хотя бы один дефект |
| 41. **Явный дефект** | Дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, методы и средства |
| 42. **Скрытый дефект** | Дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие правила, методы и средства |
| 43. **Критический дефект** | Дефект, при наличии которого использование продукции по назначению практически невозможно или недопустимо |
| 44. **Значительный дефект** | Дефект, который существенно влияет на использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не является критическим |
| 45.**Малозначительный дефект** | Дефект, который существенно не влияет на использование продукции по назначению и ее долговечность |
| 46. **Устранимый дефект** | Дефект, устранение которого технически возможно и экономически целесообразно |
| 47. **Неустранимый дефект** | Дефект, устранение которого технически невозможно или экономически нецелесообразно |
| 48. **Брак** | Продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов |
| 49. **Исправимый брак** | Брак, все дефекты в котором, обусловившие забракование продукции, являются устранимыми |
| 50. **Неисправимый брак** | Брак, в котором хотя бы один из дефектов, обусловивших забракование продукции, является неустранимым |